2017年南京中医药大学

学生宿舍火灾应急疏散逃生演练方案

为做好师生消防安全教育，提高火灾自救能力，决定在学生宿舍区开展火灾应急疏散逃生演练，通过此次活动提高突发火灾事件的应变能力以及各部门之间的协调配合能力。

演练时间：2017年5月24日(周三) 14：00

演练地点：南京中医药大学仙林校区4号宿管站

演练内容：火情处置；学生宿舍遇到火灾时楼内人员的安全疏散、逃生和救护；正确使用灭火器灭火，掌握基本的应急救援救护方法。

一、应急疏散逃生演练程序

（一）发警（火情设置）

火情发生点设置在4号宿管站C20三单元4楼，宿舍管理员发现火情后第一时间用手持扩音喇叭向对应单元楼喊话：“20栋4楼着火，请楼内同学迅速撤离”，提醒楼内同学尽快疏散到开阔地带，保安队员在1楼门口楼道边点燃烟雾弹，发出火警，同时启动火灾报警器发出警报（准备手持扩音喇叭1个，烟雾弹4个，火灾报警器1个）。

（二）报警

另一名宿舍管理员迅速向校园微型消防站应急中心报警（电话：85811825），准确说出发生火情的地点和部位、着火性质、火势情况、是否有人员被困等基本信息。并同时向值班领导和单位领导报告。根据火势情况及领导指示确定是否拨打119报警电话。

（三）接警

消防站应急中心接到报警后：（1）立刻通知应急处置组驾驶消防巡逻车携带灭火工具迅速赶到火灾现场并做好各项指挥协调工作；（2）在必要的情况下，应立即通知校医院赶往现场展开救援。

（四）灭火、救援、逃生

（1）宿舍管理人员第一时间负责组织疏散、切断电源。两个单元的三楼与四楼之间各安排一个宿管员进行人员疏散；

（2）2名保安队员手提2个灭火器、1个防烟面罩赶到火灾发生点，并对初起火灾进行处置；

（3）为受轻伤的同学带上防烟面罩，架扶出宿舍，带至安全救援组所在位置，对伤员进行后续救护处理；

（4）消防员携带水枪、担架等工具进入火场搜救被困人员，从4楼火灾发生点用担架抬出受伤较重，不能独自逃生的伤员，送至救援组所在位置，进行后续救护。在宿舍外围用消防水枪、水炮对着火点喷水灭火；

（5）“消防协会”做好逃生疏散计时。

（五）救护

安全救援组对假想受伤人员进行现场救治，必要时由救护车送医院。

（六）学生灭火、急救演练

（1）学生疏散至户外后，由“消防协会”与保安队员组织，选取部分学生代表，组织用干粉灭火器进行油盆灭火（在户外搁置油盆2个，干粉灭火器40瓶），轮流进行灭火演练；

（2）由“家庭急救社”为现场的学生代表讲解、演示常用的应急救援方法。

（七）演练结束

各小组完成各自任务后清理现场，疏散演练结束。

二、逃生疏散动作要领

（1）双手自然抱拳、体前小幅摆动，双脚小步（碎步）前行；

（2）下楼梯时，略微猫腰，两眼平视前方、余光注意脚下阶梯，一步一梯；

（3）严防几种违规行为：向前抢位、推搡、扶肩、跳跃、起哄、弯腰捡物系鞋带、故意挤压等。

三、任务分解

1、应急处置组

成    员：保安队员

主要任务：（1）2个队员负责点燃烟雾弹；（2）2个队员驾驶消防巡逻车赶往火灾现场，携带2个灭火器、1个防烟面罩前往火灾发生点，为受轻伤的同学带上防烟面罩，架扶出宿舍，带至安全救援组所在位置。（3）2个队员负责准备2个火盆，40个灭火器，为灭火演练做好准备。（准备手持扩音喇叭1个，烟雾弹4个，火灾报警器1个、灭火器2个、防烟面罩1个）

2、安全救援组

成    员：护理学院、家庭急救社（4人、穿白大褂）

主要任务：准备急救箱等救护用品，负责现场伤员救治。

3、逃生疏散组

成    员：学工处、宿舍管理员（4人）

主要任务：（1）提前在宿舍区发布演练通知及疏散逃生注意事项，设置两个同学作为伤员；（2）确保消防通道、疏散通道畅通，并做好引导消防车的工作；（3）1人负责用扩音喇叭通知楼内学生逃生，1人拨打报警电话；（4）2人分别在两个单元的三楼与四楼之间有序组织学生逃生，疏散至室外开阔地带，

4、宣传报道组

成    员：校消防安全志愿者协会宣传部

主要任务：组织现场摄影、照相、报道。

5、灭火演练组

成    员：校消防安全志愿者协会

主要任务：（1）安排1人负责疏散计时，记录从逃生开始直到全部人员疏散出宿舍楼所用的时间；（2）组织指导学生使用灭火器对油盆灭火，并维持现场秩序。

保卫处，学工处

2017年5月19日